**2015- PLANO DE AÇÃO**

**Organização e Fortalecimento do SIPIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Tarefas** | **Período** | **Responsável** |
| 1. Conclusão implantação e implementação do Módulo SINASE nas 08 unidades do Sistema de Atendimento Socioeducativo. | Visitas às unidades de alimentação do SIPIA nas 08 unidades socioeducativas (Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis), conclusão de capacitação dos operadores SIPIA, | Maio | Equipe SIPIA/SEJUDH |
| Levantamento e elaboração de diagnóstico do uso do SIPIA e nas 08 unidades socioeducativas (Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis) | Maio e Junho | Equipe SIPIA/SEJUDH |
| Definição de equipe de alimentação do SIPIA: equipe setorial (nas unidades), coordenação (UAGE) | Maio e Junho | Equipe SIPIA/SEJUDH |
| Elaborar Plano de capacitação dos gestores do SIPIA | Julho | Equipe SIPIA/SEJUDH |
| 1. Constituição da Equipe de Trabalho do SIPIA/MT e identificação do corpo técnico para a operação do sistema para uso em meio aberto nas 06 cidades onde existe unidade do socioeducativo | Reunir com os representantes do Meio Aberto/SETAS, da Justiça/CIJ, meio fechado/SEJUDH e SIPIA/C.T para apresentar, validar e encaminhar proposta de implantação e implementação do SIPIA em MT. | Junho/  Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Elaborar instrumental de criação e regulamentação da Equipe Trabalho do SIPIA de Mato Grosso e preparar Termo de Cooperação entre os órgãos e instituições do SIPIA. | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Encaminhar para publicação ato normativo de criação da Equipe Trabalho do SIPIA. | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Definir estratégia de articulação com operadores do SIPIA nos 06 municípios com unidades Socioeducativas (Visitas e reuniões) | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Definir instrumental de levantamento do uso do SIPIA para Meio Aberto e Justiça. | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Encaminhar instrumental de levantamento para CREAS, CRAS e Justiça que tenham unidades Socioeducativas | Julho | Equipe SIPIA/JUSTIÇA  SETAS |
| Elaborar relatório diagnóstico do uso do SIPIA no Meio Aberto e Justiça nos municípios que tenham unidades socioeducativas | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| 1. Articulação da SEJUDH com a SETAS/Justiça/CT | Articular junto a SDH/MDS no Observatório de Direito da Infância e Adolescência para efetivação de capacitação para 2016 | Julho | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Buscar recursos financeiros para apoio aos municípios na implantação do SIPIA/SINASE (Equipamentos, rede de internet e mobiliário) | Agosto | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Capacitar os operadores do SIPIA/SINASE Meio Aberto, Justiça e SIPIA/CT nos 06 municípios que possuem unidades socioeducativas. | Agosto | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| 1. Acompanhamento da implementação e implantação do SIPIA SINASE e CT | Monitorar uso do SIPIA Meio Aberto, Justiça a partir do cadastramento no sistema. (CT) | A partir de agosto | Equipe SIPIA/ JUSTIÇA  SETAS |
| Levantamento de uso do SIPIA nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e alto índice de MSE/LA/PSC | Setembro | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/ JUSTIÇA  SETAS |
| Elaboração de diagnostico de uso do SIPIA nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e alto índice de MSE/LA/PSC | Outubro | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Avaliar e produzir relatório da implantação e implementação do SIPIA nos municípios com unidades socioeducativas do Estado. | Novembro | Equipe SIPIA/  SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |
| Apresentação e/ou encaminhamento de relatório de implantação/implementação do SIPIA/SINASE | Dezembro | SEJUDH/UAGE/JUSTIÇA  SETAS |

**2016, 2017, 2018,2019 (Expansão do SIPIA) – Municípios com altos índices de MSE-Meio Aberto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Tarefas** | **Período** | **Responsável** |
| 1. Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto, Justiça e CT nos **municípios** que não possuem unidades socioeducativas e apresentam **índices elevados** de medidas socioeducativas em meio aberto. (L.A, P.S.C.) | Promover reuniões da Equipe de Trabalho Estadual do SIPIA; | Mensalmente | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Criar documento de orientação para implantação/implementação do SIPIA nos municípios | Janeiro/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Definir estratégia de articulação com Secretarias Municipais de Assistência Social, Comarcas e Conselhos Tutelares para capacitação dos operadores municipais do SIPIA; | Janeiro/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Articulação com a SETAS, Conselho Estadual e Municipais de Direitos de Crianças e Adolescentes e Conselhos Tutelares para implementação e implantação do Módulo CT | Janeiro/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Sugerir a criação de Grupo Gestor Municipal do SIPIA para gestão das informações e insumo da política de proteção dos direitos da infância e adolescência. (CREAS, Gestores Municipais A. Social, Comarcas e CT?) | Março/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Sugerir modelo de ato normativo para regulamentação do Grupo Gestor Municipal do SIPIA | Março/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Articular e mobilizar Gestores Municipais da situação do SIPIA no Município e sua importância para gestão das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. | Março/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Capacitar os operadores do SIPIA/SINASE Meio Aberto, Justiça e CT nos demais municípios; | Abril, maio, junho e julho/2016 | SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Monitorar uso do SIPIA Meio Aberto, Justiça e CT | A partir dos cadastramentos | SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Efetuar levantamento de uso do SIPIA nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e baixo índice de M.S.E./LA/PSC | Setembro | SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| 1. Elaboração de Plano de Capacitação da rede de atendimento | Proposição do Plano de Capacitação da rede de atendimento para elaboração do Plano de Atendimento Individual e Familiar para o funcionamento da Rede de Proteção (instituições públicas e privadas que ofereçam recursos e equipamentos voltados ao desenvolvimento psicossocial e cultural da criança e adolescente). | Março/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA  Instituições de Ensino parceiras |
| 1. Monitoramento da implantação e implementação do SIPIA/MT | Avaliar e Produzir relatórios anuais das fases de implantação e implementação do SIPIA. | Dezembro/2016 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |

**2017, 2018,2019 (Expansão do SIPIA) – Municípios com baixos índices de MSE-Meio Aberto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Tarefas** | **Período** | **Responsável** |
| 1. Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto, Justiça e CT nos **municípios** que não possuem unidades socioeducativas e apresentam **baixos índices** de medidas socioeducativas em meio aberto (L.A, P.S.C.) | Promover reuniões da Equipe Gestora Estadual do SIPIA; | Mensalmente | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Criar documento de orientação para implantação/implementação do SIPIA nos municípios | Janeiro/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Definir estratégia de articulação com Secretarias Municipais de Assistência Social, Comarcas e Conselhos Tutelares para capacitação dos operadores municipais do SIPIA; | Janeiro/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Articulação com a SETAS, Conselho Estadual e Municipais de Direitos de Crianças e Adolescentes e Conselhos Tutelares para implementação e implantação do Módulo CT | Janeiro/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Sugerir a criação de Grupo Gestor Municipal do SIPIA para gestão das informações e insumo da política de proteção dos direitos da infância e adolescência. (CREAS, Gestores Municipais A. Social, Comarcas e CT?) | Março/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Sugerir modelo de ato normativo para regulamentação do Grupo Gestor Municipal do SIPIA | Março/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Articular e mobilizar Gestores Municipais da situação do SIPIA no Município e sua importância para gestão das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. | Março/2017 | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Capacitar os operadores do SIPIA/SINASE Meio Aberto, Justiça e CT nos demais municípios; | Abril, maio, junho e julho/2017 | SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| Monitorar uso do SIPIA Meio Aberto, Justiça e CT; | A partir dos cadastramentos/2017 | SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| 1. Execução da capacitação da rede de atendimento | Executar o Plano de Capacitação da rede de atendimento para elaboração do Plano de Atendimento Individual e Familiar para o funcionamento da Rede de Proteção. | A partir de Março/2017  Com atualizações anuais 2018/2019 | Instituições de Ensino parceiras SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |
| 1. Monitoramento da implantação e implementação do SIPIA/MT | Avaliar e Produzir relatórios anuais das fases de implantação e implementação do SIPIA. | Anualmente | SEJUDH/SETAS/  JUSTIÇA/CEDECA |